ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к программе развития

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2012 - 2021 годы

П  Л  А  Н

реализации мероприятий программы развития федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет» на 2012 - 2021 годы

| Содержание работ |  | Ожидаемые результаты | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Модернизация образовательного процесса |  |  |  |
| 1. | Совершенствование содержания и структуры образовательных программ всех уровней и технологий обучения, включая: разработку и внедрение в образовательный процесс новых образовательных программ, ориентированных на потребности работодателей, а также самостоятельно устанавливаемых университетом образовательных стандартов; методическое обеспечение учебного процесса на основе современных образовательных и информационных технологий | приведение содержания и структуры образовательных программ в соответствие с потребностями рынка труда; создание не менее 70 новых образовательных программ по направлениям и специальностям, востребованным на рынке труда, внедренных в учебных процесс; повышение доли (до 75 процентов) | 2012 - 2021 годы |
|  |  | образовательных программ, в которых используются дистанционные образовательные технологии; |  |
|  |  | улучшение качественного уровня деятельности образовательных организаций региона в результате сетевого |  |
|  |  | взаимодействия и методического сопровождения их деятельности со стороны университета |  |
| 2. | Интеграция в российское и международное образовательное пространство посредством: реализации программ повышения квалификации преподавателей по иностранным языкам в области профессиональных коммуникаций; реализации программ изучения русского языка как | внедренные образовательные программы, конкурентоспособные на международном рынке образовательных услуг; реализация образовательных программ и курсов на иностранных языках, в том числе в зарубежных университетах | 2012 - 2021 годы |
|  | иностранного базового, первого и второго сертификационного уровня; |  |  |
|  | организации сетевого взаимодействия с региональными, российскими и зарубежными учебными, научными и профессиональными сообществами; |  |  |
|  | создания системы академической мобильности студентов и научно-педагогических работников университета; |  |  |
|  | проведения всероссийских и международных конференций, семинаров; реализации совместных образовательных программ с ведущими университетами, в том числе с зарубежными |  |  |
| 3. | Развитие материально-технической базы образовательной деятельности, включая: совершенствование материально-технической базы образовательного процесса (приобретение и разработку учебного и учебно-лабораторного, мультимедийного | преподавание всех учебных дисциплин (модулей) с использованием современного лабораторного, мультимедийного, технологического оборудования и программного обеспечения | 2012 - 2021 годы |
|  | оборудования и средств вычислительной техники, лицензионного программного обеспечения, внедрение виртуальных лабораторий, компьютерных симуляторов и обучающих программ); развитие редакционно- |  |  |
|  | издательской деятельности, в том числе приобретение типографского и издательского оборудования за счет иной приносящей доход деятельности; |  |  |
|  | расширение библиотечного фонда (приобретение учебных и методических изданий; |  |  |
|  | подписку на базы данных учебной литературы) за счет иной приносящей доход деятельности |  |  |
| 4. | Формирование системы управления качеством образовательного процесса, включая: создание системы управления и мониторинга качества образования; аккредитацию образовательных программ зарубежными аккредитационными агентствами и российскими профессиональными сообществами | создание системы управления качеством учебного процесса на основе мониторинга показателей учебной деятельности и ее экспертной оценки; оптимизация управления образовательным процессом | 2012 - 2021 годы |
| II. Модернизация научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности |  |  |  |
| 5. | Развитие материально-технической базы научных исследований, в том числе за счет приобретения научного оборудования для лабораторий и центров коллективного пользования | увеличение количества реализуемых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (до 550 единиц), а также размеров средств, полученных университетом на выполнение научных | 2012 - 2021 годы |
|  |  | исследований и разработок по договорам с хозяйствующими субъектами; |  |
|  |  | функционирование базовых кафедр, лабораторий внешних |  |
|  |  | научно-исследовательских институтов на базе университета (не менее 20) |  |
| 6. | Развитие материально-технической базы инновационной деятельности, в том числе через формирование инновационной инфраструктуры | создание дополнительных рабочих мест на базе инновационной инфраструктуры университета (не менее 350 единиц); | 2012 - 2021 годы |
|  |  | формирование технологических коридоров для организации мелкосерийного производства высокотехнологической продукции |  |
| 7. | Создание системы управления научными исследованиями, в том числе посредством информационного обеспечения научной и инновационной деятельности, разработки автоматизированной подсистемы управления научными исследованиями и инновационной деятельностью, а также подписки на ведущие зарубежные базы данных научной периодики | повышение в 10 раз (по сравнению с 2012 годом) публикационной активности преподавателей и сотрудников университета | 2012 - 2021 годы |
| III. Развитие кадрового потенциала и формирование качественного контингента обучающихся |  |  |  |
| 8. | Формирование кадрового потенциала, включая: создание системы стимулирования преподавателей и сотрудников на основе внутривузовской рейтинговой оценки результатов их деятельности; повышение квалификации, | автоматизированная система рейтинговой оценки деятельности преподавателей и сотрудников университета; увеличение количества аспирантов и научно- педагогических | 2012 - 2021 годы |
|  | организацию профессиональной переподготовки, в том числе в форме стажировок, научно-педагогических работников, управленческого | работников, прошедших стажировки в ведущих мировых научных и университетских центрах; привлечение молодых научно-педагогических |  |
|  | персонала, инженерно-технических работников в российских и зарубежных учебных и научных центрах, на предприятиях и в организациях; создание и реализацию системы внутривузовской конкурсной поддержки научных исследований аспирантов и молодых научно-педагогических работников университета; | работников в возрасте до 30 лет к преподаванию в университете (увеличение в 3 раза доли научно-педагогических работников, имеющих ученую степень кандидата наук, возрастной категории до 30 лет к 2021 году) |  |
|  | привлечение высококвалифицированных российских и зарубежных специалистов к участию в образовательном процессе, научных исследованиях и инновационной деятельности |  |  |
| 9. | Формирование качественного контингента обучающихся, включая: совершенствование профориентационной работы и довузовской подготовки; воспитание гражданской | формирование имиджа университета как крупного образовательного, научного и культурного центра; воспитание у молодого | 2012 - 2021 годы |
|  | позиции и развитие творческой активности обучающихся, развитие студенческого самоуправления; пропаганду здорового образа жизни, развитие физкультуры и спорта | поколения патриотизма, гражданской ответственности, вовлечение студентов в мероприятия в области этнокультурных отношений и правовой культуры (до |  |
|  |  | 100 процентов к 2015 году); создание системы взаимодействия с образовательными учреждениями общего образования с целью формирования качественного контингента обучающихся |  |
| IV. Модернизация инфраструктуры |  |  |  |
| 10. | Модернизация зданий и сооружений университета, обеспечение комфортных и безопасных условий обучения, внеучебной деятельности, проживания, реализации научно-исследовательского и инновационного процесса | создание современной инфраструктуры университета, оснащенной высокотехнологичным оборудованием, обеспечивающим комфортные и | 2012 - 2021 годы |
|  |  | безопасные условия для реализации образовательной, научной, инновационной деятельности, |  |
|  |  | способствующей гармоничному развитию личности и удовлетворению ее творческих и культурных потребностей |  |
| 11. | Развитие и модернизация IT-инфраструктуры университета и обеспечение ее функционирования и безопасности | обеспечение высокопроизводительной работы мультисервисной телекоммуникационной сети университета и центров обработки | 2012 - 2016 годы |
|  |  | данных, организация высокоскоростных магистральных каналов связи; осуществление |  |
|  |  | высокопроизводительных вычислений и многомерной обработки данных на базе многофункционального университетского центра обработки данных для нужд организаций, расположенных на территории Северо-Кавказского федерального округа |  |
| V. Совершенствование организационной структуры университета и повышение эффективности управления |  |  |  |
| 12. | Развитие системы управления, включая: развитие организационной структуры университета, модернизацию системы управления; формирование и модернизацию системы управления образовательным процессом | внедрение системы электронного документооборота, автоматизированной информационной системы поддержки процессов стратегического менеджмента, управления проектами; | 2012 - 2021 годы |
|  |  | внедрение системы мониторинга и оценки эффективности реализации программы; |  |
|  |  | создание комплексной маркетинговой системы университета; создание системы обеспечения занятости и развития карьеры; |  |
|  |  | создание системы продвижения бренда университета и системы связи с общественностью; внедрение механизмов внешней оценки деятельности университета |  |

____________